Проект

УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы администрации

Ордынского района

Новосибирской области

_____________О.В. Стрельникова

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: повышение социального статуса семей с детьми. Поддержка семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, рождения детей, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  |  | Администрация Ордынского района |
| 1.1 | Мероприятия: 1. Организация социального сопровождения семей, состоящих на учете в МКУ Ордынского района «КЦСОН» при рождении детей: - осуществление социального патронажа; 100% с 2019-2024г. - оказание социально-психологических, социально-педагогических, социально-медицинских услуг; 2019-25 сем/100 услуг, 2020-26/104, 2021-27/108, 2022-28/112, 2023-29/116,к 2024г-30 сем/120 услуг. - содействие в оформлении мер социальной поддержки. 100% с 2019-2024г. | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» | Размещена информация о реализации проекта | Администрация Ордынского района |
|  | 2. Чествование семей, родивших первого ребенка (поздравительный адрес Главы Ордынского района); - торжественная регистрация первого ребенка; (2019-331 чел, 2020-338 чел, 2021-348 чел, 2022-359 чел, 2023-365 чел, 2024-371 чел.) | 01.05.2019 |  | 31.12.2024 | Администрация Ордынского района, ЗАГС, МКУ СКЦ Ордынского района | Размещена информация о реализации проекта | Администрация Ордынского района |
|  | 3. Информирование семей с детьми о мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 100% с 2019-2024г. | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | КЦСОН, ЦСПН | Информационные материалы | Администрация Ордынского района |
| 1.2. | Контрольная точка. Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта в части достижения показателей регионального проекта |  |  | 31.12.2019-31.12.2024 | КЦСОН, ЦСПН | Сбор и обобщение потребности | Администрация Ордынского района |
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат: Достижение целевых показателей региональной программы: В Ордынском районе организовано профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  |  | Администрация Ордынского района |
| 2.1. | Мероприятие: - Проведение социологического опроса и анализ статистической данных в целях определения перечня востребованных профессий на рынке труда Ордынского района для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Ежегодно с 2019-2024г. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | ЦЗН Ордынского района | Информационные материалы | Администрация Ордынского района |
|  | - Организация информирования женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет о возможности профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям через СМИ, ярмарки вакансий учебных рабочих мест, «Дни открытых дверей» службы занятости населения (1 раз в год с 2019-2024г ) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | ЦЗН Ордынского района | Информационные материалы | Администрация Ордынского района |
|  | - Организация предоставления профориентационных услуг для женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет через проведение ярмарки вакансий, Дней открытых дверей (1 раз в год с 2019-2024г) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | ЦЗН Ордынского района |  | Администрация Ордынского района |
|  | - Прохождение профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет по направлению службы занятости по 20 человек ежегодно с 2019 по 2024г. | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | ЦЗН Ордынского района | Отчет о выполнении мероприятия | Администрация Ордынского района |
|  | - Организация проведения мониторинга занятости и закрепляемости на своих рабочих местах женщин, находящихся в отпуске за ребенком до достижения возраста трех лет, после прохождения переобучения и повышения квалификации по направлению центра занятости населения. | 01.01.2019 |  |  | ЦЗН Ордынского района | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Администрация Ордынского района |
|  | - Формирование специализированного банка вакансий с гибкими формами занятости, подходящих для трудоустройства женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.01.2019 |  |  | ЦЗН Ордынского района | Информационные материалы | Администрация Ордынского района |
| 2.2 | Контрольная точка. В Ордынском районе определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении. Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 2019 до 2024 г. Увеличение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, единиц (с 2019г. – 184, 2020-184, 2021-210,2022-225,2023-230,2024 - 245) | 31.12.2019 | 31.12.2024 |  | ЦЗН Ордынского района УОМПиС | Аналитические материалы | Администрация Ордынского района |
|  | Увеличение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, человек ( с 2019- 16,2020-18,2021-20,2022-22,2023-24, 2024-26) | 31.12.2019 | 31.12.2024 |  | УОМПиС | Аналитические материалы | Администрация Ордынского района |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, в % (с 2019-85,2020-92,2021-100,2022-100,2023-100, 2024- 100) | 31.12.2019 | 31.12.2024 |  | УОМПиС |  | Администрация Ордынского района |
| 3. Старшее поколение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Результат: Снижение очередей в стационарные учреждения, путем охвата граждан старшего поколения стационарозамещающими технологиями, направленными на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому и в полустационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - работа мобильной бригады в отдаленных населенных пунктах по оказанию комплексной социальной помощи гражданам пожилого возраста с привлечением узких специалистов (2019-320,2020-340,2021-370,2022-420,2023-480, 2024г-540 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.1.2 | - развитие службы сиделок; (2019-4,2020-5,2021-8,2022-15,2023-18, 2024г-22 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.1.3 | - развитие социального обслуживания на дому (2019-340,2020-360,2021-380,2022-400,2023-420,2024г-420 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.1.4 | Организация «Школы ухода»: обучение родственников основам ухода за тяжелобольными пожилыми гражданами (2019-30,2020-80,2021-110,2022-150,2023-170,2024г-190 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.1.5 | Поддержка приемных семей для пожилых людей (ежегодное материальное поощрение, благодарственные письма, памятные подарки, чествование) (2019-4,2020-5,2021-5,2022-6,2023-6, 2024г-6 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 |  |  | Администрация Ордынского района |
| 3.1.6 | Развитие волонтерского движения в целях оказания помощи гражданам старшего поколения (2019-200,2020-260,2021-300,2022-350,2023-400,2024г-460 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.1.7 | Обучение и повышение квалификации специалистов МКУ Ордынского района «КЦСОН», работающих с пожилыми гражданами (2019-20%,2020-30%,2021-50%,2022-60%,2023-70%, к 2024-100%) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.2 | Результат: Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение профилактических осмотров включая диспансеризацию граждан старшего трудоспособного возраста. К 2024 г-100% | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | ЦРБ |  | Администрация Ордынского района |
| 3.2.2 | Проведение профилактических мероприятий по выявлению заболеваний и патологических состояний лиц старшего трудоспособного возраста, находящихся под диспансерным наблюдением. к 2024г-100% | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | ЦРБ |  | Администрация Ордынского района |
| 3.2.3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококовой инфекции. к 2024г-100% | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | ЦРБ |  | Администрация Ордынского района |
| 3.2.4 | Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни граждан старшего поколения: - организация оздоровительных заездов для граждан пожилого возраста на базе отделения дневного пребывания МКУ Ордынского района «КЦСОН», с оказанием комплекса социальных услуг (2019-64,2020-67,2021-70,2022-72,2023-72,2024г-72 чел.) - Школа активного долголетия; (2019-80,2020-95,2021-105,2022-115,2023-120,2024г-120 чел.) - Школа безопасности и повышения финансовой грамотности; (2019-45,2020-65,2021-70,2022-75,2023-80, 2024г-80 чел.) - Школа здоровья (с привлечением медицинских работников) (2019-80,2020-90,2021-100,2022-110,2023-120, 2024г-120 чел.) - Организация и проведение занятий по адаптивной физической культуре: - в оздоровительных группах на базе отделения дневного пребывания МКУ Ордынского района «КЦСОН», (2019-64,2020-66,2021-70,2022-72,2023-72,2024г-72 чел.) - в филиале МКУ Ордынского района «КЦСОН» «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов»; (2019-11,2020-12,2021-14,2022-15,2023-15,2024г-15 чел.) - в филиале МКУ Ордынского района «КЦСОН» «Специальный дом для одиноких престарелых» (2019-10,2020-14,2021-15,2022-18,2023-20,2024г-22 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.3 | Результат: Повышение социального статуса граждан старшего поколения и вовлечение в культурные процессы |  |  |  |  | Предоставление отчетной информации |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Развитие деятельности клубов общения пожилых людей. (2019-72, 2020-80,2021-95, 2022-110, 2023-120, 2024г-120 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН», Районный совет ветеранов |  | Администрация Ордынского района |
| 3.3.2 | Содействие в обучении пожилых граждан компьютерной грамотности на базе центральной районной библиотеки (2019-45,2020-48,2021-50,2022-52,2023-55, 2024г-60 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН», Центральная районная библиотека |  | Администрация Ордынского района |
| 3.3.3 | Разработка и внедрение проекта «Виртуальный туризм» для маломобильных граждан (2019-100,2020-120,2021-150,2022-170,2023-200, 2024г-220 чел.) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН», Центральная районная библиотека |  | Администрация Ордынского района |
| 3.3.4 | Содействие в организации экскурсионных туров по Ордынскому кольцу и другим достопримечательностям района для пожилых людей в рамках оздоровительных заездов на базе отделения дневного пребывания МКУ Ордынского района «КЦСОН» (2019-80,2020-90,2021-100,2022-110,2023-120,2024г-120 чел | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.3.5 | Создание условий отправления религиозных обрядов в филиалах МКУ Ордынского района «КЦСОН» «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» и «Специальный дом для одиноких престарелых» 100% | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН» |  | Администрация Ордынского района |
| 3.3.6 | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах. (охват 2019-65%, 2020-80%,2021-85%,2022-93%,2023-95%, 2024-99%) | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | МКУ Ордынского района «КЦСОН», Районный совет ветеранов |  | Администрация Ордынского района |
|  | Контрольная точка: Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % (2019-26%,2020-31%,2021-37%,2022-55%,2023-65%,2024-не менее 70%) Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года, % (2019-59%,2020-63%,2021-67%,2022-69%,2023-80%,2024-не менее 90%) |  |  |  | КЦСОН, ЦРБ | Отчет по результатам мониторинга | Администрация Ордынского района |